FTXD05-2017-0001 1

桐乡市科学技术局; 文件. 桐乡市财政局. 桐乡市科学技术局文件

桐科〔2017〕14号

关于印发2017年度科技创新政策配套

管理办法的通知

各镇、街道、开发区科委，市级有关部门：

根据桐政发〔2017〕15号文件《桐乡市人民政府关于进一步推动科技创新服务实体经济发展的若干政策意见》的精神，为全面实施创新驱动战略，加快科技创新体系建设，培育发展高新技术产业，促进企业自主创新，科技局制定出台了《桐乡市科技计划与项目管理暂行办法》等15个科技政策配套管理办法，现印发给你们，请认真贯彻执行。

- 附：1. 桐乡市科技计划项目管理办法

2. 桐乡市科技项目经费管理办法

3. 桐乡市获得省级及以上科技项目、平台、企业、奖项奖励(补助)实施细则

4. 桐乡市专利专项资金管理办法

5. 桐乡市级科技企业孵化器认定管理办法

6. 桐乡市科技特派员计划项目管理暂行办法

7. 桐乡市网上技术市场成交产业化项目管理办法

8. 桐乡市企业高新技术研究开发中心认定管理办法

9. 桐乡市创新型企业认定与管理办法

10. 桐乡市专利示范企业认定管理办法

11. 桐乡市众创空间管理与评价办法

12．桐乡市科创园（科技孵化器）管理办法实施细则

13. 桐乡市企业研发经费财政补助管理办法实施细则

14. 桐乡市科技型中小微企业贷款实施细则

15. 桐乡市科技创新券实施管理办法

桐乡市科学技术局

2017年5月31日

附1

- 桐乡市科技计划项目管理办法

第一章 总 则

第一条  为加强我市科技计划与项目的管理，建立和完善科技计划管理体制和运行机制，规范管理程序，明确管理的责任、权利和义务，提高实施效率，增强科技持续创新能力，根据《浙江省科技计划与项目管理办法》制定本办法。

第二条  市科技计划（以下简称计划）是指根据桐乡市科技和经济社会发展需要，以市财政科技经费支持，由市科学技术局制订并组织实施的，包括工业、农业、服务业、社会民生领域进行科技研究开发及相关的科技创新活动。
    市科技计划项目（以下简称项目）是指列入市科技计划，由法人或自然人承担，并在一定时期内进行的科学技术研究开发及相关的活动。
    第三条  项目全部实行竞争性分配、事后补助方式立项。为提高决策科学性和透明度，项目立项须从桐乡市科技咨询专家库中抽取专家成立相应的专家组。采取市科学技术局相关科室（以下简称相关科室）联合初审、财政等部门联审、专家评审及综合审查，再由局长办公会议审定和媒体公示的基本决策程序。

第四条  项目管理采取事后验收的方式，按项目申请表明确各方的责任、权利和义务，组织项目实施、经费管理、监督检查和项目验收。
    第五条  项目由市科学技术局按项目申请表条款组织专家评审、验收和经费审计。
    第六条  计划与项目管理实行信息公开制度。在严格执行《科学技术保密规定》等科技保密法规的基础上,公布计划及相关管理办法,发布计划项目申报指南,公开受理项目申报，公开进行项目评审,向社会公布确定的项目。
    第七条  计划与项目管理实行回避制度。
    （一）计划与项目管理者的回避。在立项、经费分配、项目验收、争议处理等环节中，相关管理人员与项目责任人有直接利害关系的应当回避；
    （二）评审专家的回避。与评审对象有直接利害关系的、评审对象因正当理由而事先正式申请回避的专家应当回避；
    （三）科技中介机构的回避。委托科技中介机构进行评估等任务时，与投标人、被评估人有直接利害关系的科技中介机构应当回避。

第二章 计划管理

第八条  建立科学合理的计划体系。

我市的科技计划由科技攻关计划、科技产业化计划、科技创新条件与环境建设计划三个一级计划和十四个二级计划组成（具体见附表1）。

项目根据创新领域、程度、经济社会效益等综合评审，确定重大项目、重点项目。

第九条  各类计划应突出重点、合理分工、综合集成。科技攻关计划主要解决经济社会发展中的共性技术、关键技术问题；科技产业化计划主要推进科技成果产业化，促进新兴产业的形成，实现规模效益；科技创新条件与环境建设计划着眼于保障科技创新和构建科研支撑体系。

第十条  一级计划和二级计划管理办法的主要内容包括

（一）计划的目标、宗旨、性质、范围等；
    （二）计划的组织管理。主要涉及管理模式、组织结构、责任主体及其相应的责任、权利和义务；
    （三）计划编制和实施的基本程序和相应的管理要求；
    （四）计划经费管理的有关事项，主要包括经费渠道、预算编制和经费下达的程序以及经费使用、监督和检查；
    （五）计划的有效期。
    第十一条  根据计划管理的需要，科技行政部门可委托符合条件的科技中介机构承担相关的事务性工作。委托方和受委托方必须签订合同、协议，明确相应的责任、权利和义务。
    受委托的科技中介机构必须做到：
    （一）只能在受委托的范围内开展工作，不得越权；
    （二）接受科技行政部门的监督检查和考核；
    （三）不得利用受委托的工作从事营利性活动。

第三章 项目立项

第十二条  项目的立项程序一般包括发布指南、项目申请、部门会审、专家评审、行政决策、公示六个基本程序。
    第十三条  市科学技术局根据全市科技规划和科技经济发展需要，发布年度计划项目申报指南，明确重点支持领域、项目申报的具体方式和有关要求等。
    第十四条  项目申请者（责任人和依托单位）应当符合以下基本条件：
    （一）项目责任人在相关领域和专业具有一定的学术地位或技术优势； 
    （二）依托单位具有项目实施的工作基础和条件，有健全的科研管理制度、财务管理制度、资产管理制度和会计核算制度；
    （三）课题组成员结构合理； 
    （四）项目责任人具有完成项目所需的组织管理和协调能力； 
    （五）项目责任人和依托单位具有完成项目的良好信誉度。

第十五条  申请的项目应当符合国家和我市经济社会发展战略、产业政策和科技政策，符合市科技发展计划要求和计划项目申报指南；向国内外科研院所(高校)购买科技成果或通过技术市场成交并产业化的项目，予以优先支持。
    同一责任人或依托单位不得按同一项目申报不同类型的市级计划；同一单位作为承担单位或同一个人作为负责人的重点项目数量原则上不超过1项。

第十六条  申请一般项目（经费自筹）的需提交项目申请表；申请重大或重点项目至少应当提供以下材料： 
    （一）项目申请表。 
    （二）科技成果报告(事先立项项目提供可行性报告)，内容包括：
    1. 立项的背景和意义；
    2. 国内外研究现状和发展趋势；
    3. 项目主要研究开发内容、技术关键及主要创新点；
    4.主要技术经济指标、社会效益、技术应用和产业化前景以及取得自主知识产权的情况；
    5. 研究方案、技术路线、组织方式与课题分解。
    （三）经费决(预)算。
    （四）其他附件。
    第十七条  项目按依托单位的行政隶属或属地关系逐级申报，申报的项目由所在镇（街道）科委或主管部门初审后，报市科学技术局相关职能科室。
    第十八条  明确立项各程序的主要职责。

（一）科室联合初审：对项目的基本形式、基本内容和可行性、必要性作出初步评价；进行计划类别综合平衡的审查；

（二）财政联审：对申报项目进行实地考察，综合全市财政政策，对初审名单进行进一步筛选；

（三）专家评审及综合审查：召开项目综合审查评审会议，专家对项目的技术水平、创新性和科技成果报告作出评价；相关部门对项目的意见及对项目承担单位在税收、环保、安全生产等方面的综合评价；

（四）局长办公会议决策：听取职能科室初审、专家评审和综合审查意见，并作出立项决策；

（五）媒体公示：向全社会公开项目名称、承担单位及项目内容等情况并征求意见。

第十九条  通过上述五项流程审定的项目，由市科学技术局发布立项通知文件。

第四章 项目验收

第二十条  项目验收的组织工作，由市科学技术局负责，归口管理单位予以协助。

第二十一条 一般项目（经费自筹）到期后，承担单位可根据项目实施情况提出是否进行项目验收，并提供验收资料（不需提供项目经费审计报告）。
    第二十二条  重大、重点项目验收应提供以下基本材料：
    （一）项目申请表；
    （二）项目实施技术报告；
    （三）涉及技术经济指标的有关证明材料；
    （四）项目经费审计报告。
    第二十三条  项目验收应以项目申请表规定的内容和确定的考核指标为基本依据，验收的主要内容有：
    （一）项目申请表规定的各项技术经济指标完成情况；
    （二）知识产权创造、运用情况；
    （三）经费使用的合理性、规范性；
    （四）项目实施的组织管理经验和教训总结。
    第二十四条  项目验收时，由科技行政部门邀请桐乡市科技咨询专家库相关成员、中介机构人员参加成立项目验收小组。
    验收结论分为通过验收、不通过验收和延期，申请延期的项目必须由承担单位向科技局递交申请延期报告，作为以后项目立项审查的重要依据。

第五章 经费管理

第二十五条  经过验收的科技计划项目，按项目研发投入、技术创新程度、取得的经济社会效益情况，给予资金奖励。

重大项目市财政科技经费奖励额为30 -50万元，重点项目市财政科技经费奖励额为10-30万元，科技特派员项目经费额度5-10万元,一般项目不提供财政资金奖励。

第二十六条  严格市财政科技经费拨付程序，通过验收的项目由市科技局、财政局联合确定拨付经费额度并下达经费文件，财政科技经费由市财政直接拨付。

第六章 附则

第二十七条  本办法自2017年1月1日起施行，原《桐乡市科技计划项目管理暂行办法》（桐科[2015]25号）同时废止。

第二十八条  本办法由市科学技术局、市财政局负责解释。

附表1

桐乡市科技计划体系

| 一级计划类别 | 二级计划（项目） |
| --- | --- |
| 科技攻关计划 | 科技攻关项目 |
|  | 科研项目 |
| 科技产业化计划 | 高新技术产业化项目（火炬项目） |
|  | 星火计划项目 |
|  | 科技型中小企业技术创新项目 |
|  | 科技成果推广计划项目 |
|  | 专利成果转化及新产品计划项目 |
|  | 农业科技成果转化(农村科技特派员)项目 |
|  | 技术开发与成果引进转化项目 （技术市场成交及产业化项目） |
|  | 社会民生科技项目 |
| 创新条件与 环境建设计划 | 企业高新技术研究开发中心 |
|  | 科技企业孵化器 |
|  | 农业科技企业研发中心 |
|  | 联合大院名校共建创新载体 |

附2

桐乡市科技项目经费管理办法

第一条  为进一步加强和规范市级科技项目经费的管理和使用，提高科技经费的使用绩效，促进我市科技事业的发展，根据《浙江省省级科技项目经费管理暂行办法》、《桐乡市人民政府关于进一步推动科技创新服务实体经济发展的若干政策意见》（桐政发〔2017〕15号）文件精神和有关的财务规章制度，制订本办法。

第二条  本办法适用于市财政核拨的科技项目经费管理。

第三条  市级科技项目经费的管理和使用必须遵守国家的有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持科学评估、公正透明、择优支持、专款专用的原则。经费核算需按浙江省科技厅浙科发计〔2009〕159号制定的《浙江省财政科技经费企业会计核算的指导性意见》执行。

第四条  市级科技项目经费主要用于支持科技攻关、科技产业化以及科技创新条件与环境建设等各类科技计划的实施。

（一）以高新技术领域的创新研究为重点，以解决我市互联网、智能装备、节能环保、新材料等新兴产业发展中的关键技术、共性技术问题为主要目标的高新技术项目；

（二）科技创业中心（科技孵化器）、高新技术研究开发中心、农业科技研发中心、区域科技创新服务中心等，以及科技合作、技术市场、专利等科技创新环境与条件建设项目；

（三）农业和传统产业技术提升、专利技术应用及产业化项目、企业技术创新项目以及技术市场交易成果转化项目；

（四）科学技术进步奖励；

（五）国家、省科技计划项目的资助及资金配套；

（六）高新技术企业及创新主体培育奖励；

（七）科技金融补助；

（八）其他新启动的科技专项工作（活动），以及需应急安排的各类科技项目。

第五条  市级科技项目经费的开支范围主要包括项目研究开发经费、创新平台运行经费及其他费用。项目研究开发经费包括研发人员人工费、直接投入、折旧费用与长期待摊费用、设计费用、装备调试费、无形资产摊销、委托外部研究开发费用等。

第六条  管理职责与权限

（一）市财政部门负责审批年度市级科技项目经费总预算，检查、监督科技经费的管理和使用情况，审批年度科技项目经费决算。

（二）市科技行政部门主要负责编制年度市级科技项目经费总预算，具体检查、监督科技经费的管理和使用情况，编制年度科技项目经费汇总与决算。

第七条  项目归口管理部门、项目承担单位的职责与权限。

（一）项目归口管理部门：

1. 负责申报项目研究经费预算的初审；

2. 负责检查、监督所归口项目科技经费的管理和使用。

（二）项目承担单位：

1. 负责编制项目经费预算，全面反映项目不同渠道的资金来源和全部的费用支出；

2. 负责项目经费的使用和管理，及时向市科技部门报送年度经费使用情况，同时抄送归口管理部门；

3. 严格执行批准的经费预算，接受上级有关部门的监督、检查；

4. 负责编制项目经费决算。

第八条  根据项目对促进我市科技进步、产业升级的作用、经济社会效益以及项目研发经费投入额度，确定经费奖励额度。

奖励标准为：重大项目为30 -50万元，重点项目为10-30万元，科技特派员项目为5-10万元。

第九条  严格执行市财政科技经费拨付程序。项目申请表明确各方的责任、权利和义务，经项目验收合格后拨付财政科技经费。

第十条  通过验收的项目，根据市科技局、财政局联合下达的项目经费补助通知，由项目承担单位提交有效收款凭证和申请表，向科技局职能科室申拨。

第十一条  科技项目经费的开支范围必须按本办法第五条的规定执行，不得超范围使用，项目承担单位必须按实编制科技项目的经费决算。

第十二条  建立科技项目经费追踪问效制度。市财政部门、科技行政部门对项目承担单位进行监督检查和绩效考评，科技项目验收前对经费使用情况进行专项审计。考评结果及审计结论将作为以后年度立项的重要依据。

第十三条  有关主管部门、镇（街道）要加强市级科技项目经费使用情况的监督，进行定期或不定期的检查，以保证科技项目经费的专款专用。

第十四条  项目管理实行责任追究制度。对于弄虚作假、截留、挪用、挤占项目经费等违反财经纪律的行为，视情节轻重，对项目承担单位给予通报批评、中止课题、取消项目立项资格、追回已拨经费等措施。

第十五条  本办法自2017年1月1日起施行。原《桐乡市市级科技项目经费管理暂行办法》（桐科[2015]25号）同时废止。

第十六条  本办法由市科学技术局、市财政局负责解释。

附3

获得省级及以上科技项目、平台、企业、

奖项奖励(补助)实施细则

为推进技术创新体系建设，发挥示范、引领与带动作用，促进企业提高自主创新意识和能力，对本市单位和个人获得省级及以上科技项目、平台、企业、奖项进行奖励，根据《桐乡市人民政府关于进一步推动科技创新服务实体经济发展的若干政策意见》（桐政发〔2017〕15号）文件规定，制定本细则。

一、奖励(补助)对象及标准

（一）设立政府科技进步奖励，对实施主体在桐乡的单位或者个人获得省科学技术奖、省科技成果转化奖和国家科学技术奖的，根据获奖等次和排序情况，给予最高80万元的奖励（具体见附表）。获得桐乡市级科技进步一、二、三等奖的团队，分别给予10万元、5万元、2万元的奖励。

（二）对新认定的国家、省、市、县(市）级科技企业孵化器，分别一次性给予200万元、100万元、50万元、30万元的补助。对新认定的省级以上众创空间给予20万元以内的补助。

（三）对新认定的省级高新技术研发中心（农业企业科技研发中心、大院名校共建创新载体、企业科研技术中心）、省级工程技术中心（省重点实验室、省级企业研究院）、省级重大科技创新平台（农业科技园区、星创天地等），分别给予20万元、30万元、40万元的奖励。对新认定的省重点企业研究院，一次性给予1000万元以内的配套资金支持。

（五）新认定国家级知识产权优势示范企业、省级专利示范企业、嘉兴市级专利示范企业分别给予10万元、5万元、3万元的奖励。

（六）对经成果登记的国家火炬、星火、新产品计划项目，予以10万元的奖励。对经成果登记的省级新产品计划项目，给予每项1万元的奖励，单个企业每年限额奖励3万元。

（七）对首次认定为高新技术企业的，给予10万元的奖励。对国家创新型试点（示范）企业分别给予10万元的奖励，对新认定的省科技型企业给予1万元的奖励。

（八）对获得有经费资助的省级及以上科技项目（平台载体），根据上级配套要求酌情给予配套补助。

二、申报材料

（一）获得省级及以上科技项目、平台、企业、奖项补助申请表；

（二）相关认定批文或证书等复印件；

（三）申请单位法人机构代码证或个人的身份证明资料复印件。

三、申报程序

（一）单位或个人按要求填写桐乡市获得省级及以上科技项目、平台、企业、奖项补助申请表，由镇、街道、开发主体（主管部门）对申报材料进行预审后，报市科技局初审；

（二）由市科技局会同财政局审核后，按相关程序发文公布获得奖励（补助）的名单；

（三）获得奖励（补助）的企业或个人根据奖励（补助）文件，向所属镇、街道、开发主体（主管部门）办理相关拨付手续；

（四）奖励（补助）申请应在获得省级及以上科技项目、平台、企业、奖项的一年内提出，逾期未提出申请的，视为自动放弃。

| 附表 国家级、省级以上科技奖项奖励明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |  |  |  |
| 奖项名称 | 等级 | 完成单位排序 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一 |  | 第二 |  | 第三 |  | 第四 | 第五 |  |
| 国家科学技术奖 | 特等奖 | 80 |  | 50 |  | 35 |  | 25 | 15 |  |
|  | 一等奖 | 40 |  | 30 |  | 20 |  | 15 | 8 |  |
|  | 二等奖 | 25 |  | 20 |  | 15 |  | 10 | 5 |  |
| 浙江省科学技术奖 | 一等奖 | 15 |  | 12 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 二等奖 | 10 |  | 8 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 三等奖 | 5 |  | 4 |  | 3 |  |  |  |  |
| 浙江省科技成果 转化奖 | 特等奖 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一等奖 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二等奖 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：获得国家科学技术奖的完成单位排序在第五位(浙江省科学技术奖的完成单位排序在第三位)以后的不予奖励。

附4

桐乡市专利专项资金管理办法

第一章 总则

第一条  为加快实施国家知识产权战略，助推创新型城市建设，鼓励发明创造，激励技术创新，进一步加强专利专项资金管理，提高资金使用效益，根据《浙江省人民政府办公厅关于进一步发挥专利支撑作用促进经济转型升级的若干意见》（浙政办发[2013]76号）和《浙江省财政厅浙江省科学技术厅关于印发浙江省知识产权保护与管理专项资金管理办法的通知》（浙财教[2015]1号）等有关文件精神，结合我市当前专利工作实际情况和特点，修订本办法。

第二条  专利专项资金由市财政预算安排，用于提高我市知识产权创造和运用水平，完善知识产权保护与管理体制机制，提升知识产权公共服务能力，进一步发挥知识产权支撑作用，促进经济转型升级。

第三条  专项资金由市财政局会同市科技局按照职责分工共同管理。市科技局负责提出年度专项资金分配方案，会同市财政局开展专项资金管理，对专项资金执行情况进行跟踪服务、开展绩效评价和监督检查。

第二章 支持对象、范围和方式

第四条  专利专项资金支持对象为在桐乡依法登记或注册的企事业单位、社会团体等法人组织或桐乡市户籍居民及有本市居住证的居民。

第五条  专利专项资金的使用要按照“激励创造、有效运用、依法保护、科学管理”的方针，加快知识产权人才队伍建设，努力营造有利于知识产权事业发展的良好环境，主要支持范围如下：

（一）专利申请和授权的补助；

（二）专利权质押贷款的奖励(贷款期限一年期及以上)；

（三）知识产权（专利）优势示范单位的奖励；

（四）实施知识产权管理国家标准（简称知识产权贯标）的奖励；

（五）中国专利奖和浙江省专利奖的奖励；

（六）专利维权的补助；

（七）企业和行业建立专利数据库的补助。

第六条  专利专项资金主要采用无偿补助、奖励等支持方式。

第三章  申请条件和补助额度

第七条  专利申请和授权补助的申请条件和补助额度。

（一）申请补助应具备以下条件：

1.申请补助范围为已获得授权的国内外专利、进入实质审查阶段的国内发明专利申请；

2.专利申请文件中的申请人申请地址在本市辖区内；

3.如属于共同申请的，本市申请人必须是第一申请人；

4.申请应在专利授权公告或国内发明专利申请进入实质审查阶段一年内提出，逾期未提出申请的，视为自动放弃相关专利补助。

（二）专利申请和授权的补助额度：

1．国外发明、实用新型、外观设计专利授权后每件分别给予1万元、1200元、600元的补助；

2. 国内实用新型、外观设计专利授权后每件分别给予1200元、600元的补助；

3.国内发明专利申请（申请日在2017年1月1日之后）进入实质审查阶段的，每件给予2000元的补助，经授权后每件再给予9000元的补助（2017年1月1日前申请的按原政策执行）。

4.对个人同一年度专利补助不超过10件，总金额不超过3万元。

第八条  对以专利权质押方式获得银行贷款(贷款期限一年期及以上)的科技型中小企业进行奖励，奖励金额为贷款金额的2%，最高不超过10万元，给予单个企业补助累计不超过三次。

第九条  新认定国家级知识产权（专利）优势示范企业给予10万元的奖励，省级专利示范企业5万元的奖励，嘉兴级专利示范企业3万元的奖励。对于被取消称号后，再次申报获得称号的，不予奖励。

第十条  实施知识产权管理国家标准（简称知识产权贯标）的单位给予8万元的补助。贯彻《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490-2013）的企业，如被列入国家级知识产权示范单位、国家知识产权优势企业、浙江省专利示范企业、浙江省流通领域知识产权保护示范单位、浙江省流通领域知识产权保护试点单位、嘉兴市专利示范企业或者复核通过的单位，其中贯标开展阶段补助3万元（内部审核和管理评审后补助），通过认证后再补助5万元。

申请贯标补助须出示和报送以下材料：

- 桐乡市企业开展知识产权贯标补助申请表；

- 知识产权管理工作手册、记录表单、内部审核和管理评审报告等；

- 贯标辅导服务合同；

- 贯标咨询服务费用付费凭证（贯标开展阶段）；

- 知识产权管理体系认证证书（贯标认证后）；

- 企事业单位提供营业执照或组织机构代码证等材料；

- 其他有关证明材料。

第十一条 新评上国家专利、外观设计专利奖的，金奖奖励20万元，优秀奖奖励10万元。对新评上省专利、外观设计专利奖的，金奖奖励10万元，优秀奖奖励5万元。

第十二条  支持专利维权。对购买专利保险的企业，给予保险费支出50%的补助，单个企业年最高限额5万元；对我市专利维权当事人提供经费援助，按不超过核定后的费用总支出额的50%予以补助，最高不超过5万。对我市涉外或具有重大影响的且诉讼代理费用在10万元以上专利诉讼案件的维权当事人，可按不超过核定后的费用总支出额的50%予以补助，同一年度最高不超过20万。具体管理办法另行制订。

第十三条  企业或行业建设专利数据库的，给予数据库软件建设费用30%且最高不超过5万元的补助。

第四章  申请与审批

第十四条  申请审批程序

（一）专利权人（申请人）提交的专利补助申请材料经所在镇、街道、开发区预审后，报送市科技局受理。

（二）市科技局初审后，经科室长会议联审，报局长办公会议审定，由科技局和财政局联合发文公布。

（三）专利补助常年受理，每年分两次集中审批。

第十五条  有下列情况之一者不予补助：

（一）不符合补助对象条件的；

（二）不属于补助标准范围的；

（三）未在规定期限内提出的；

（四）未按规定提交相关材料，或提交材料不齐全的；

（五）非正常专利申请行为的；

（六）其他不予受理的情况。

第十六条  申请专利补助须出示和提供的材料：

（一） 桐乡市专利补助申请表；

（二） 国家知识产权局或国外专利管理机构颁发的专利证书原件和复印件(个人需证书前两页）；国内发明专利申请进入实质审查阶段通知书原件；

（三） 申请单位或个人的身份证明资料复印件。

第五章 资金管理

第十七条  专利专项经费根据上年度专利授权量及知识产权（专利）优势示范企业认定情况等确定，由市科技局会同市财政局下达年度专利专项资金使用计划。专利专项资金实行专款专用，不得移作他用。

第十八条  市科技局、市财政局对专利专项资金的发放进行监督检查。申请人提交的相关材料必须真实有效，如有弄虚作假者，一经发现，已奖励的费用全数收回，并依法追究其责任。

第六章 附则

第十九条  本办法自2017年1月1日起施行，原《桐乡市专利专项资金管理办法》（桐科[2015]25号）同时废止。

第二十条  本办法由市科技局、市财政局负责解释。

附5

桐乡市级科技企业孵化器认定管理办法

第一条  为切实加强对科技创新的扶持和培育，加快科技企业孵化器发展，促进孵化体系建设，营造良好的创新创业环境，根据科学技术部《科技企业孵化器认定和管理办法》(国科发高[2010]680号)和浙江省科学技术厅《关于进一步加快科技企业孵化体系建设的若干意见》(浙科发高[2014)164号)文件精神，特制定本办法。

第二条  本办法所指科技企业孵化器，是以促进科技成果转化、培育高新技术企业和企业家为宗旨，以搭建平台、优化服务、提升产业为主要内容的科技创业服务机构，是我市区域科技创新体系的重要组成部分。

第三条  科技企业孵化器应具备以下主要功能：

（一）整合资源，为在孵企业提供创业场地和共享设施，以及法律、管理、劳动人事等方面的咨询和代理；

（二）搭建交流、合作和培训平台，组织在孵企业开展各种科技交流、协作和市场开拓活动，做好各项培训工作；

（三）培育科技型企业、高新技术企业和企业家；

（四）争取上级政府和社会对科技孵化器在政策、资金等方面的支持；

（五）开拓投融资服务，如开展股权投资、风险投资、担保和技术产权交易等；

（六）营造创业文化与氛围，培养并形成有利于科技创新的创业观念、市场观念、风险意识、合作协作精神等。

第四条  科技企业孵化器在建设过程中要形成投资主体多元化的投入体系。各镇（街道）和开发区、各部门应把科技企业孵化器建设纳入当地经济和社会发展计划，并积极鼓励、引导各类非政府组织、企业和自然人等参与孵化器建设。

第五条  科技企业孵化器要建立市场化运行机制，通过优质服务降低创业企业的创业风险和创业成本，提高创业企业的存活率和成功率，并实现自身经济和社会效益，逐步实现自收自支、自主经营、自我约束、自我发展的良性循环。

第六条  申报桐乡市级科技企业孵化器，须具备以下条件：

（一）必须是以培育初创阶段或成长期的科技企业为宗旨，具有独立法人资格的经营实体，注册资本在50万元以上；

（二）主要负责人为具有科技企业孵化器管理和运营经验的专职管理人员；科技企业孵化器机构设置合理，有专门的经营管理团队；

（三）管理制度健全，服务设施齐备，服务功能完善，且实际运营时间在1年以上，运行状况良好；

（四）孵化器可自主支配的场地面积在3000平方米以上，其中直接用于在孵企业的建筑面积占2/3以上，并具有与孵化主营业务相匹配的公共配套设施；

（五）有明确的入驻毕业条件，并具备产业导向功能（即入驻企业必须符合我市产业结构调整的方向），在孵企业达10家以上。

第七条  入驻市级科技孵化器的在孵企业应当具备以下条件：

（一）企业注册地址及办公场所应是在科技孵化器可自主支配的场地内，实行独立核算、自主经营、自负盈亏；

（二）从事高新技术及其产品的研究、开发、设计、生产；

（三）企业负责人是熟悉本企业高新技术及产品的研究、开发、设计、生产，有一定经营管理能力的本企业专职人员；

（四）企业开发能力较强，以自主开发为主，技术水平较高，商品化、产业化前景较好，市场潜力较大；

（五）企业在科技企业孵化器的时间一般不超过3年。

第八条  申请认定市级科技企业孵化器，须提交下列材料：

（一）市级科技企业孵化器认定申请书；

（二）科技企业孵化器法人营业执照与孵化场地证明(包括房屋产权证及附图)复印件；

（三）主要负责人简历及其学历证明复印件；

（四）管理工作人员名单、职务以及学历证明复印件；

（五）孵化器主要管理制度；

（六）入驻孵化企业汇总表，并包括：工商企业法人营业执照与入驻孵化证明复印件。

第九条  市级科技企业孵化器认定遵循公开、公平、公正的原则，实行常年受理、分批认定的办法。要求认定的科技企业孵化器向桐乡市科技局提出认定申请，由职能科室初审，并向社会公示征询意见。

第十条  对符合认定条件的科技企业孵化器，由市科技局发文公告，授予《桐乡市级科技企业孵化器》称号，给予30万元经费支持。

第十一条  市科技局将每两年对市级科技企业孵化器进行绩效考评，对连续2次考评不通过的，将取消其市级科技企业孵化器资格。

第十二条  本办法自2017年1月1日起施行，原《桐乡市级科技企业孵化器认定管理办法》（桐科[2015]25号）同时废止。

第十三条  本办法由市科学技术局、市财政局负责解释。

附6

桐乡市科技特派员计划项目管理暂行办法

第一条  为鼓励我市科技特派员在所驻地、单位开展科技服务，充分发挥科技特派员的专业特长，加快引进和转化先进实用技术和科技成果，建立科技示范基地、培育优势特色产业。根据《嘉兴市科技特派员管理办法》（嘉科特办〔2015〕2号）和《桐乡市人民政府关于进一步推动科技创新服务实体经济发展的若干政策意见》（桐政发〔2017〕15号）规定，制定本办法。

第二条  市科技特派员计划项目（以下简称项目）是指经桐乡市级以上科技特派员管理部门认定，向全市各镇、街道、企业等派出的团队科技特派员、企业法人科技特派员、个人科技特派员、高校驻企科技特派员和创新驱动特聘科技顾问（以下简称科技特派员），并由科技特派员作为承担单位或项目负责人实施的科技计划项目。

第三条  项目的实施应当围绕我市主导、特色产业和新兴高技术领域，开展研究试验与示范应用，鼓励企业与高校、科研院所联合申报项目，重点突出科技成果的转化。

第四条  项目受理方式。依照《桐乡市科技计划与项目管理暂行办法》，与科技计划项目同步申报受理。

第五条  需递交的申报材料：《桐乡市科技计划项目申报表》、《项目可行性研究报告》）各一式六份，由推荐单位确定盖章后送市科技局，同时报送电子版。

第六条  项目立项程序。项目实行竞争性分配与行政决策相结合的立项制度。科技管理部门对申报的特派员项目，按照市级科技计划项目管理办法进行管理，并根据所属行业领域确定项目类别。

第七条  以下情况不予立项。由政府部门或事业单位独立申报的项目；科技特派员不作为第一承担单位或不担任项目负责人的项目；已获得市级重点项目支持尚未验收的项目；项目已完成并成功实现产业化的项目；其它不应当列入的项目。

第八条  经费拨付。通过市科技管理部门组织的专家组评审、验收后，一次性予以项目承担单位5-10万元的财政科技经费补助，项目经费纳入年度市科技管理部门预算。

第九条  项目承担单位应加强项目经费的管理，严格按照国家和省、市有关科技经费管理办法规定的范围和标准执行，保证专款专用。归口管理部门应加强对项目承担单位项目经费使用的监管。市科技管理部门会同财政部门，组织会计师事务所对项目的经费使用情况进行经费审计。如发现弄虚作假、挤占挪用科研经费等违反财经纪律的行为，视情节轻重，对项目承担单位采取通报批评、终止项目、取消项目申请资格、追回经费等处理。

第十条  本办法自2017年1月1日起施行，原《桐乡市市级科技项目经费管理暂行办法》（桐科[2015]25号）同时废止。未尽事项依照《桐乡市科技计划与项目管理暂行办法》执行。

第十一条  本办法由市科学技术局、市财政局负责解释。

附7

桐乡市网上技术市场成交产业化项目管理办法

第一条 为进一步推动我市与高校、科研院所产学研合作,引导全市企业通过网上技术市场进行科技合作及技术交易，进而提升企业创新能力，根据《中共浙江省委关于全面实施创新驱动发展战略加快建设创新型省份的决定》（浙委发〔2013〕22号）和浙江省人民政府办公厅《关于进一步加强技术市场体系建设促进科技成果转化产业化的意见》(浙政办发〔2015〕96号)精神，结合我市实际，特制定本办法。

第二条 网上技术市场成交产业化项目是指在我市境内依法注册并成为浙江省网上技术市场加盟企业，通过网上技术市场，与高校、科研院所、非关联企业和个人进行技术成果合作，并实现产业化的项目。

第三条 申报网上技术市场成交产业化项目，应具备下列基本条件：

1.项目应符合我市经济和社会发展战略，符合国家科技政策、产业政策和我市科技发展规划；

2.在网上技术市场平台上实现产学研对接成交，并按照《合同法》要求签订下列合同：
   （1）技术转让合同即引进合作方的专利权、专利申请权、技术秘密，获得合作方的专利实施许可；
   （2）技术开发合同即委托或与合作方共同进行新技术、新产品、新工艺新材料、新品种及其系统的研究开发；  
   （3）技术服务合同即委托合作方运用其专业技术知识、经验和信息解决特定技术问题；
   （4）技术咨询合同即委托合作方对特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价等。

3.申报项目未获得过市本级各类科技计划项目补助；

4.申报项目有较好的经济和社会效益；

第四条  对通过网上技术市场成交合同金额在15万元（含15万元）以上的项目（专家教师驻企业活动中签订的相关合同不受此限）予以实际成交额20%的补助，单个项目补助额度上限30万元。

第五条  申报桐乡市网上技术市场成交产业化项目需提交的材料（一式二份）：

1.桐乡市网上技术市场成交产业化项目申请表；

2.网上技术市场交易合同文本复印件；

3.各类实际付款凭证复印件；

4.技术出让方开具的收款发票复印件；

5.网上技术市场备案登记证明；

6.材料真实性承诺书；

7.网上技术市场成交产业化项目审计报告。

第六条  申报的桐乡市网上技术市场成交产业化项目经所在镇（街道）科委或主管部门初审，报送市科学技术局科技合作科受理。在同一年度内，一个企业原则上只能申报一项桐乡市网上技术市场成交产业化项目。

第七条  网上技术市场成交产业化项目属事后立项、事后补助项目，项目实行竞争性分配方式立项。为提高决策科学性和透明度，项目立项须从桐乡市科技咨询专家库中抽取专家成立相应的专家组。采取市科学技术局相关科室联合初审、财政等部门联审、专家评审及综合审查，再由局长办公会议审定的基本决策程序。

第八条   本办法自2017年1月1日起实施。原有《桐乡市网上技术市场成交产业化项目管理办法》（桐科［2015］25号）同时废止。

第九条   本办法由市科技局、市财政局负责解释。

附8

桐乡市企业高新技术研究开发中心认定管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步提高企业自主创新能力，规范我市企业高新技术研究开发中心（以下简称“中心”）建设和管理，引导企业加强产学研合作，充分发挥其在科技成果转化中的作用，促进企业又好又快地发展，加速我市经济结构的战略性调整和产业结构的优化升级，根据《浙江省高新技术企业研究开发中心管理办法》，结合我市社会经济发展的需要，特制定本办法。

第二条  中心是企业内部相对独立的研究开发机构，是企业技术创新体系的核心，是企业技术进步的主要依托，是我市科技创新体系的重要组成部分。

第三条  中心主要依托具有一定规模和研究开发实力的科技型企业组建，研究开发内容主要集中在《国家重点支持的高新技术领域》。鼓励企业和高校、科研机构联合组建。

第四条  中心的宗旨和任务

（一）以增强企业竞争力为核心，以形成有自主知识产权的主导产品为目标，不断研究开发出具有市场前景和竞争力的新技术、新产品、新工艺，加速科技成果向现实生产力转化，促进高新技术产业化。

（二）开展科技合作交流，提高科技成果的综合运用能力；与高等院校、科研院所建立长期、稳定的技术合作关系；对引进技术进行消化、吸收、再创新和推广应用。

（三）引进、集聚和培养人才，创造较好的工作环境和生活条件，吸收国内外技术人才以多种形式为企业服务；健全人才激励机制，凝聚企业现有科技人员，充分发挥其作用，建设高素质的技术和管理人才队伍。

第五条  市科学技术局统一管理中心的建设。

第二章  申报和认定

第六条  中心应具备以下条件

（一）申请组建中心的依托单位应是在我市注册、具有独立法人资格的企业；

（二）中心研究开发的主要技术应符合《国家重点支持高新技术领域》；

（三）中心项目管理制度、绩效考核奖励制度完善，领导班子和管理队伍具有较强的创新意识、市场意识和较高的管理水平，对其主要产品（服务）的核心技术拥有不少于1项的知识产权（包括发明专利、实用新型专利、软件著作权、集成电路布图设计专有权）。

（四）中心应有技术水平高、熟悉本行业、实践经验丰富的技术带头人，研发队伍结构合理、业务素质较高，直接从事研发的专职人员不少于5人；

（五）中心应具有固定场所和单独用房，具有一定的试验条件、基础设施，实验试验场地面积不少于100平米；

（六）中心应有健全的组织架构、规章制度和明确的工作目标，中心的技术研发经费原则上实行单独建账、独立核算；

（七）中心具备一定的外部技术支撑和依托。与大专院校、科研机构共同组建的予以优先认定；

（八）依托企业近两年经营业绩较好，依法纳税，无重大安全、质量和环境事故。

第七条  中心申报程序：

（一）申请单位须填报《桐乡市企业高新技术研究开发中心认定申请书》和有关附件一式一份，并附申请书电子文档；

（二）申报材料须经申报单位所在地镇（街道）科委或市级主管部门审核后报市科学技术局。

第八条  镇（街道）、开发区科委或主管部门对申报单位进行实地考察，审查核实申报信息，市科学技术局对申报材料进行确认，按照“择优支持、布局合理、公平公正”的原则提出拟认定中心名单。

第九条  对拟认定中心名单，提交市科学技术局局长办公会议审定，发文公布，同时授予“桐乡市企业高新技术研究开发中心”铜牌。

第十条  联合组建的中心必须有联合组建协议书，协议书必须明确一个主要依托单位，以及各个组建单位在中心组建与运行中的权利义务。

第三章  运行与管理

第十一条  中心实行主任负责制，中心应制定年度研究、开发、成果转化和产业化的工作计划。

第十二条  中心每年应及时向镇、开发区或主管部门填报中心研究开发情况报表，对无法正常运行的中心，市科学技术局将责其整改，整改无效果的予以撤消。

第十三条  中心建设经费以依托单位为主，应单独核算，并建立科技经费台帐。

第十四条  优先支持和推荐中心申报市本级和上级科技计划项目；中心完成研发项目并取得科技成果的，优先推荐申报各级科学技术奖励。

第四章  附  则

第十五条  本办法自2017年1月1日起施行，原《桐乡市高新技术企业研究开发中心管理办法》（桐科[2015]25号）同时废止。

第十六条  本办法由市科学技术局、市财政局负责解释。

附9

桐乡市创新型企业认定与管理办法

第一章  总  则

第一条  为进一步引导企业加强创新加快发展，培育一批拥有自主知识产权和持续创新能力的企业，积极发挥企业在战略、技术、品牌、机制、管理、文化等方面创新和推进技术创新体系建设中的示范、引领与带动作用，促进企业提高自主创新意识和能力，根据《浙江省人民政府办公厅转发省科技厅等部门关于进一步加强创新型企业建设若干意见的通知》（浙政办发〔2010〕108号）和《浙江省创新型企业建设与管理办法》（浙科发政〔2010〕118号），结合桐乡实际制定本办法。

第二条  桐乡市创新型企业（以下简称创新型企业）是指符合产业发展导向，以技术进步和高素质劳动力为根本的发展驱动力，以自主知识产权、标准和知名品牌获取市场竞争优势，具有显著的行业带动力的企业。

第三条  建设创新型企业工作要紧紧围绕我市战略性新兴产业培育、重点支柱产业转型升级、重点行业龙头骨干企业培育、推进传统块状经济向现代产业集群转变的要求，以点带面，逐步推进，实现产业技术进步和企业自主创新能力的全面提升。市科学技术局负责创新型企业认定和日常管理工作。

第二章  认定条件

第四条  市创新型企业应在技术、产品、管理、标准和文化等方面创新成效突出(按照国发火〔2016〕32号认定的高新技术企业，省级创新型企业视认作桐乡市创新型企业）。同时符合以下条件：

1. 在我市注册、具有法人资格的独立核算企业，建立完善的现代公司制度和现代企业产权制度，企业资产负债率合理，整体财务状况良好，企业发展前景良好;

2. 企业创新体系和机制完善。建有健全的研发机构或与国内外高校、科研机构建立了长期稳定的合作关系。拥有比较完善的科技人员分配和奖励等创新激励机制，技术人员数量不少于5人；切实加强科技经费的投入，每年用于科学研究和技术开发投入占企业年销售收入2％以上；新产品和专利产品销售收入和技术性收入两项占当年总收入的比例不低于50％； 
    3. 积极实施知识产权战略。知识产权管理制度健全，有专门的知识产权管理机构或专人负责知识产权管理工作，至少获得发明专利授权1项或2项除发明专利以外的知识产权（包括实用新型专利、外观设计专利、集成电路布图设计专有权、著作权、植物新品种权等）。

第五条  企业申请前一年内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境违法行为。

第三章  程序与管理

第六条  创新型企业认定工作每年开展一次。符合条件的企业向市科学技术局提出申请。

第七条  申请企业需提交下列材料：

1. 桐乡市创新型企业认定申请书；

2. 企业营业执照副本、税务登记证（复印件）；

3. 企业上个会计年度财务报表（含资产负债表、损益表）；

4. 企业职工人数、学历结构以及研发人员占企业职工的比例说明，研发人员清单；

5. 企业技术研发、知识产权等管理制度；

6. 获得专利权、集成电路布图设计专有权、著作权、集成电路布图设计专有权或植物新品种权、商标、标准等的证明文件，知名商标、品牌等获奖证书，科技成果评审、验收证书，以及其他相关证明材料。

第八条  市科学技术局高新技术产业科对申报材料进行审核，对拟认定企业名单提交局办公会议审定同意，由市科学技术局发文公布并授予“桐乡市创新型企业”铜牌。

第九条  企业发生更名、重组等重大调整的，应在办理相关手续后30个工作日将有关情况报市归口部门，由归口部门报科学技术局备案。

第十条  有下列情况之一的，撤销其创新型企业称号：

（1）在申请认定过程中存在严重弄虚作假行为的；

（2）发生重大安全、重大质量事故或有严重环境违法行为的；

（3）有其它违法行为的。

第四章  附则

第十一条  本办法自2017年1月1日起施行，原《桐乡市创新型企业认定与管理办法（试行）》（桐科[2015]25号）同时废止。

第十二条  本办法由市科学技术局、市财政局负责解释。

附10

桐乡市专利示范企业认定管理办法

第一条  为了促进我市企业专利工作的发展，激励科技人员发明创造，规范专利示范企业的管理，根据国家、省专利示范企业认定管理的有关文件精神，结合我市实际情况，制定本办法。

第二条  专利示范企业认定条件：

（一）符合国家和省市科技经济发展战略、产业政策和科技政策；

（二）具备较好的专利工作基础。建立有效的专利申请、实施、保护、管理和信息利用机制；建立健全企业专利工作绩效考核制度、专利成果奖励分配制度，形成有效的激励机制；落实专利工作的机构、人员和经费，确立企业专利发展战略；

（三）有效地把专利技术运用到工业化生产中。形成一个或几个拥有自主知识产权、具有一定规模的产品，专利对企业发展产生明显的推动作用；

（四）三年内无侵犯他人的知识产权行为发生；

（五）企业拥有有效的各类专利15项以上或实用新型专利8项以上或发明专利两项以上；

（六）企业年销售额1000万元以上，专利产品的年销售额占企业总产值的60%以上；

（七）企业在研究、开发、生产产品过程中，“三废”排放符合国家规定的标准。

第三条  专利示范企业所需材料（一式两份）：

（一）桐乡市专利示范企业认定申请表；

（二）企业专利工作总结，包括企业概况、专利管理制度建设、专利成果转化实施效益和企业专利发展计划等；

（三）企业拥有的授权专利证书复印件；

（四）国家知识产权局出具专利有效凭证，即当年专利年费缴纳凭证复印件；

（五）企业专利管理机构及专利制度方面文书；

（六）其它组织机构出具的企业在研究、开发、生产产品过程中符合国家规定的有效文书。

第四条  专利示范企业认定程序：

（一）由企业把所需材料报送所在镇（街道）科委或企业主管部门，经审查盖章，报市科技局知识产权管理办公室；

（二）申请认定的企业由市科技局知识产权办公室组织进行初审、实地考察，提出拟认定企业名单，报请局长办公会议审定，发文公布；

（三）经认定的专利示范企业由市科技局统一颁发“桐乡市专利示范企业”铜牌。

第五条  专利示范企业的复核

（一）专利示范企业每三年复核一次；

（二）复核企业需填报《桐乡市专利示范企业复核表》并提供相关附件；

（三）复核内容主要包括：

1、企业积极主动的开展各项专利工作；

2、三年累计申请专利的指数不少于15（发明专利指数为5，实用新型专利指数为2，外观设计专利指数为1）；

3、企业拥有有效专利数不得低于认定条件；

（四）复核不合格的企业取消其专利示范企业称号并予以公示，两年内不予认定本级专利示范企业、同时不推荐申报上级专利示范企业。

第六条  本办法自2017年1月1日起施行，原《桐乡市专利示范企业认定管理办法》（桐科[2015]25号）同时废止。

第七条  本办法由市科学技术局、市财政局负责解释。

附11

桐乡市众创空间管理与评价办法

第一条 为深入贯彻《国务院办公厅关于发展众创空间推进大众创新创业的指导意见》（国办发[2015]9 号）精神，落实《浙江省人民政府办公厅关于加快发展众创空间促进创业创新的实施意见》（浙政办发[2015]79 号）和《嘉兴市人民政府关于建设具有长三角影响力的“科技企业孵化之城”三年行动方案（2016～2018年）》（嘉政发[2017]4号）的要求，指导和推动桐乡市众创空间健康可持续发展，努力营造良好的创业创新生态环境，激发全市创业创新活力，打造创业创新高地，根据《浙江省科技厅关于印发浙江省众创空间管理与评价试行办法的通知》（浙科发高[2015]193号）的方案，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所指众创空间是指为创业团队、创业企业提供包含工作空间、网络空间、社交空间和资源共享空间等在内的各类创业场所，通过市场化机制、专业化服务和资本化途径构建的低成本、便利化、全要素、开放式的新型创新创业孵化服务机构，众创空间与科技企业孵化器、加速器、产业园区等共同组成创业孵化链条。

第三条 鼓励各镇、街道、开发区和科技企业孵化器、高校以及有条件的企业、创业投资机构、社会团体等社会组织，根据产业发展需求特点和自身优势，构建专业化、差异化、多元化的众创空间，努力形成特色和品牌。

第四条 充分发挥市场配置资源的决定性作用，利用市场化管理和运营机制发展众创空间，构建可持续的商业化发展模式。

第五条 市科技局牵头负责全市众创空间发展的指导、服务、认定和管理工作。各镇、街道科委和市有关主管部门负责对辖区内的众创空间进行指导、服务和管理。

第六条 众创空间一般应当具备以下基本条件：

（一）众创空间的发起者，可以是个人、法人或其他社会组织，运营者必须是在本市注册的独立法人或其他社会组织。

（二）众创空间应针对入驻孵化团队和企业建立相应的管理和运营制度。服务团队应达到3人以上，具备运营管理和专业服务的知识结构、业务技能和服务能力，以满足大众创新创业服务需求。

（三）众创空间应具备完善的基本服务设施，至少应拥有建筑面积200平方米以上的固定场所，提供创业工位30个以上。属租赁场地的，应保证 3 年以上有效租期，能够为创新创业者提供免费或低成本的开放式办公空间及会议、文印、休闲等相关服务。

（四）众创空间应具备为入驻企业（团队）提供创业融资服务的功能，设立或签约合作设立面向创客企业（团队）的创业种子资金或投资基金。

（五）众创空间应具备促进科技成果转化等专业技术服务功能，专注于特定产业或技术领域的众创空间，应提供必要的研究开发、检验测试等技术平台或途径。众创空间建有或结合网上技术市场建有线上服务平台，整合利用外部创新创业资源，开展多元化的线下活动，促进创新创业者的信息沟通交流。

第七条 众创空间启动运行 3 个月后，填写《桐乡市众创空间备案申请表》（见附表），经镇、街道科委、市有关部门审核同意，报市科技局备案。

第八条 加强对众创空间的服务指导和管理。各镇、街道科委，市有关部门应加强对属地众创空间的的指导和服务，及时协调解决相关问题，为众创空间发展营造良好的政策环境。

附表：

桐乡市众创空间备案申请表

| 众创空间名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营主体名称 |  | （盖章） |  |  |  |  |
| 机构性质 |  | □事业单位 □国有企业 □ 民营企业 □其他 |  |  |  |  |
| 工商注册地址 |  |  |  |  |  |  |
| 注册时间 |  | 年 月 日 |  | 注册资本 | （万元） |  |
| 企业法人 |  |  |  | 场地性质 | □自有 □租赁 |  |
| 场地面积 |  |  |  | 服务行业领域 | □电子信息 □新能源 □节能环保 □新材料 □新能源汽车 □公共安全 □高端装备制造 □生物医药 □其他： （自行填写） |  |
| 工位数量 |  |  |  |  |  |  |
| 管理人员数 |  |  |  |  |  |  |
| 创投基金规模 |  | （万元） |  |  |  |  |
| 创投基金已投资企业（项目）数 |  | （个） |  |  |  |  |
| 联 系 方 式 |  |  |  |  |  |  |
|  | 姓 名 |  | 手 机 | 电子邮件 |  | 传 真 |
| 负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  |  |
| 各镇、街道科委，有关主管部门推荐意见： 负责人签字（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附12

桐乡市科技创业园（科技孵化器）管理办法实施细则

第一章 总则

第一条 为更加规范、有序地管理桐乡市科技创业园内的孵化企业，根据《桐乡市科技创业园（科技孵化器）管理办法》（桐政办发〔2016〕61号）文件精神，特制定本实施细则。

第二章 企业入驻

第二条 项目申请入驻时应提交的材料：

1、入驻申请书；

2、申请入驻项目的创业计划书；

3、证明项目技术水平的相关材料，如专利证书、权威机构出具的检测报告等；

4、需要新注册的，提交股东身份证明；已注册的，提交企业营业执照复印件；

5、主要项目负责人的身份证明、学历证明、专业技术资格证明材料等；

6、园区认为必须提交的其他有关证明材料。

第三条 入驻流程：

申请项目符合桐政办发〔2016〕61号文件第三条规定的，由园区对项目进行材料审查、实地考察、研究讨论，经市科技局局长办公会议批准同意后入驻。园区负责协调安排适当的场地，并协助办理企业工商登记等事宜，同时与企业签订房屋租赁及孵化协议并缴纳押金。

第三章 入孵管理

第四条 园区对入孵企业实行动态管理，通过定期考核机制，对入驻企业进行差别化管理，实现及时纠偏和优胜劣汰，优化孵化资源配置，促进孵化企业健康持续发展。

第五条 考核时间为项目签订孵化协议满一年后及满二年后。特殊情况企业可申请提前或延期考核(仅第一次考核可申请延期，且最长不能超过六个月）。每年分两次进行集中考核。

第六条 考核程序如下：

通知企业考核（或企业主动提出申请）——企业准备材料并上交——园区考核小组初评——局长办公会议讨论——书面通知考核结果。

- 考核内容与形式
    考核内容分资本状况、研发创新、发展潜力、管理能力等四个部分，分别进行量化打分，总分值为100分。

第八条 被考核企业需提交材料

被考核企业经园区通知后需在五个工作日内以书面形式上交如下材料：
    1. 企业考核自评表（见附件）；
    2. 企业营业执照正本复印件；
    3. 考核年度开始月份、上年度末及最近月企业资产负债表、利润表、增值税申报表(需当地税务部门盖章）；
    4. 企业常驻人员名册（注明员工姓名、性别、学历、专业、职位、职称、是否在桐乡缴纳社会保险等）及相关证明；
    5. 企业考核期内与考核内容相关的证明材料。

第九条 考核结果
    考核结果分A（85分以上）、B（70-84分）、C（60-69分）、D（低于60分）四个档次。

第十条  考核结果的使用

根据企业考核结果及企业实际情况，经科技局局长办公会议同意，给予企业一定的种子资金扶持及房租优惠。种子资金的拨付分两期进行，每期拨付均不超过10万元，且不超过考核期内企业实到注册资金的20%，不超过考核期内企业研发投入总额。对于特殊的项目，经科技局局长办公会议讨论，可以一事一议，具体考核结果使用如下：

考核结果为A的企业，根据企业实际情况，给予最高不超过10万元的种子资金配套扶持，且次年按规定享受政策部分面积的房租在原有减免基础上给予10%-20%的优惠。

考核结果为B的企业，根据企业实际情况，给予最高不超过6万元的种子资金配套扶持。

考核结果为C的企业:本期种子资金停止拨付。

考核结果为D的企业:本期种子资金停止拨付，并要求企业对照考核标准进行限期六个月的整改（整改期内享受原有房租优惠政策），整改后进行验收，仍不符合要求的企业予以终止孵化，并要求限期搬离孵化场地。

第十一条  企业对其提交的材料（包括但不限于考核相关证明材料）的真实性、完整性、统一性负法律责任，一经发现存在弄虚作假行为，则可追回奖励的种子资金。企业在收到园区通知函后5个工作日内退回种子资金，否则园区有权从其他应向企业拨付或奖励等的款项中扣除。

第十二条  出现以下情况的直接一票否决，立即终止孵化，限期搬离孵化场地：

1.项目不可能继续推进，无替代项目或替代项目不符合入驻要求。

2.存在违法行为的，或发生重大安全事故的。

3.存在环保、安全管理等问题，拒不整改的。

第十三条 为提高资源利用效率，已终止孵化的企业未及时搬离孵化场地的，房租按基准价格上浮100%以上收取。

第四章 孵化毕业

第十四条 孵化企业孵化期一般为三年，达到条件的毕业，不达到的终止孵化或延期毕业。

第十五条 毕业企业应当具备如下条件中至少一条： 
    （一）经省科技行政管理等部门认定为高新技术企业； 
    （二）有2年以上的运营期，经营状况良好，主导产品有一定的生产规模和市场占有率，年技工贸总收入达500万元以上，且有100万元以上的固定资产和流动资金。

第十六条 孵化到期后，企业原则上需搬离孵化器并在桐乡市范围内进行产业化生产。如企业有实际困难暂时无法搬离孵化场地，需在孵化到期前两个月提前向科创园申请，园区在有富余场地的情况下可以重新签订房屋租赁协议，房租需根据项目及企业发展情况，按照基准价格上浮20%-50%收取。对限期搬离的毕业企业，房租按照基准价格上浮100%以上收取。

第五章 附则

第十七条 本办法自公布之日起施行，原《桐乡市科技创业服务中心（科技孵化器）管理办法实施细则》桐科[2016]32号废止。已完成第一次考核的企业，第二次考核按原办法执行。

第十八条 本办法由市科技主管部门、市财政局负责解释。

附件：

桐乡市科技创业园孵化企业考核表

（所有考核指标均指考核期内数据）

| 考核内容 | 具体指标 | 打分标准 |  |  | 基准分 | 企业自评 | 中心评定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、 资 本 状 况（25分 以资产负债表和利润表数据为准） | 1、实际到位注册资本（第二年指企业实到累计数据） | 第一年 |  | 第二年 |  |  |  |
|  |  | 200万（含）以上 |  | 300万（含）以上 | 7分 |  |  |
|  |  | 100万(含)-200万 |  | 200万(含)-300万 | 6分 |  |  |
|  |  | 50万(含)-100万元 |  | 100万(含)-200万 | 5分 |  |  |
|  |  | 10万（含）-50万 |  | 20万（含）-100万 | 3分 |  |  |
|  |  | 10万以下 |  | 20万以下 | 0分 |  |  |
|  | 2.销售收入 | 200万（含）以上 |  | 300万（含）以上 | 8分 |  |  |
|  |  | 100万（含）-200万 |  | 200万（含）-300万 | 6分 |  |  |
|  |  | 50万（含）-100万 |  | 100万（含）-200万 | 5分 |  |  |
|  |  | 10万（含）-50万 |  | 50万（含）-100万 | 4分 |  |  |
|  |  | 10万以下 |  | 10万(含）-50万 | 2分 |  |  |
|  |  | 无销售 |  | 10万以下 | 0分 |  |  |
|  | 3.上缴税金（增值税、营业税、所得税） | 5万（含）以上 |  |  | 5分 |  |  |
|  |  | 1万（含）-5万 |  |  | 4分 |  |  |
|  |  | 1万以下 |  |  | 2分 |  |  |
|  | 4.固定资产（互联网企业标准减半） | 50万(含)以上 |  |  | 5分 |  |  |
|  |  | 10万(含)-50万 |  |  | 4分 |  |  |
|  |  | 10万以下 |  |  | 2分 |  |  |
| 二、 研 发 创 新（31分） | 5.生产、研发投入（具体以利润表或提供发票等证明材料为准） | 第一年 |  | 第二年 |  |  |  |
|  |  | 考核期内生产、研发费用总额占当年销售收入比例超过15%（含以上）且研发费用总额20万（含)以上 |  | 考核期内生产、研发费用总额占当年销售收入比例超过8%（含以上）且研发费用总额15万（含）以上 | 8分 |  |  |
|  |  | 考核期内生产、研发费用总额占当年销售收入比例超过10%（含以上）且研发费用总额在15（含）万以上 |  | 考核期内生产、研发费用总额占当年销售收入比例超过5%（含以上）且研发费用总额在10（含）万以上 | 6分 |  |  |
|  |  | 考核期内生产、研发费用总额占当年销售收入比例超过5%且研发费用总额在10万以上 |  | 考核期内生产、研发费用总额占当年销售收入比例超过3%（含）且研发费用总额在5万以上 | 5分 |  |  |
|  |  | 考核期内生产、研发费用在2万（含）-10万 |  | 考核期内生产、研发费用在2万（含）-5万 | 3分 |  |  |
|  | 6.知识产权（以提供的考核期内的专利证书及通知书等证明材料为准） | 第一年 |  | 第二年 |  |  |  |
|  |  | 获得专利2项及以上，或申报专利3项及以上，其中申报发明专利1项以上 |  | 获得专利3项（含进入实质审查阶段发明专利）及以上且申报专利2项及以上 | 8分 |  |  |
|  |  | 获得专利1项及以上，或申报专利2项及以上 |  | 获得专利3项及以上 | 6分 |  |  |
|  |  | 申报专利1项 |  | 获得专利2项 | 5分 |  |  |
|  |  | 拥有专利1项及以上 |  | 获得专利1项或申报专利2项及以上 | 3分 |  |  |
|  |  | 无申报或获得专利 |  | 无申报或获得专利 | 0分 |  |  |
|  | 7.企业资质 | 考核期内新认定或申报过省级以上项目或平台 |  |  | 5分 |  |  |
|  |  | 考核期内新认定或申报过嘉兴市级项目或平台 |  |  | 4分 |  |  |
|  |  | 考核期内新认定或申报过桐乡市级项目或平台 |  |  | 2分 |  |  |
|  | 8.主要产品技术水平 | 填补国内空白、国内领先 |  |  | 4分 |  |  |
|  |  | 国内先进，行业内有一定特色 |  |  | 3分 |  |  |
|  |  | 一般 |  |  | 1分 |  |  |
|  | 9.创业团队素质（以常驻园区人员为标准） | 创业国千领衔创业，并能到位开展工作 |  |  | 6分 |  |  |
|  |  | 创业省千领衔创业，并能到位开展工作 |  |  | 5分 |  |  |
|  |  | 硕士或中级职称以上人员领衔创业；或研发队伍中有硕士或中级职称以上人员并能到位开展工作 |  |  | 4分 |  |  |
|  |  | 本科学历人员领衔创业；或研发队伍中有本科学历人员或在本行业内具有一定影响力的技术人员并能到位开展工作 |  |  | 3分 |  |  |
| 三、 发 展 潜 力 （22分） | 10.项目或主要产品的市场前景（提供定单、销售合同等证明材料） | 第一年 | 第二年 |  |  |  |  |
|  |  | 研发设备先进，销售增幅较快，市场前景好 | 市场前景好，年销售增长率在30%（含）以上 |  | 8分 |  |  |
|  |  | 研发设备齐全，产品已批量生产，市场前景良好 | 市场前景良好，年销售增长率在10%(含)以上 |  | 6分 |  |  |
|  |  | 研发设备较全，产品还未打开市场，市场前景较好 | 市场前景较好，年销售保持增长 |  | 4分 |  |  |
|  |  | 产品处于研发或小试阶段 | 市场前景还不明朗，年销售有所下降 |  | 2分 |  |  |
|  | 11.成果转化能力（提供相关的销售合同、检测报告、客户使用意见、成果登记等证明材料） | 持续发展能力强,年成果转化2个（含)以上，其中申报省级新产品1个(含)以上 | 持续发展能力强,年成果转化2个(含)以上，其中申报省级新产品1个(含)以上 |  | 8分 |  |  |
|  |  | 持续发展能力较强，年成果转化1个（含)以上 | 持续发展能力较强，年成果转化2个(含)以上 |  | 6分 |  |  |
|  |  | 持续发展能力一般，新产品处于研发阶段 | 持续发展能力一般，年成果转化1个（含)以上 |  | 3分 |  |  |
|  | 12.融资能力（互联网企业按要求提高一档）（提供相关的融资协议书等证明材料） | 融资能力强，已落实相关融资渠道，企业发展资金有保障 | 融资能力强，已经与风投、银行等金融机或民营资本构达成协议，确定投资额度 |  | 6分 |  |  |
|  |  | 自有资金充足，资金不影响当前企业发展 | 融资能力较强，已经与风投、银行等金融机构或民营资本达成初步协议 |  | 4分 |  |  |
|  |  | 存在资金制约，所有资金不能满足企业发展需求 | 自有资金充足，融资意识不强，资金影响当前企业发展壮大 |  | 2分 |  |  |
| 四、 管 理 能 力 （22分） | 13.创业团队人员到位率 | 创业团队人员按创业计划100%到位 |  |  | 4分 |  |  |
|  |  | 创业团队人员按创业计划60%以上到位 |  |  | 2分 |  |  |
|  | 14.管理制度、组织建设 | 企业管理制度健全，有专职财务人员，财务管理规范。 |  |  | 3分 |  |  |
|  |  | 企业管理制度基本健全，有兼职财务人员，财务管理较为规范。 |  |  | 2分 |  |  |
|  | 15.安全维稳 | 安全意识较强，涉及危化品的企业已到市安监部门备案，实验室人员持证上岗；按规定参加相关商业保险 |  |  | 2分 |  |  |
|  |  | 安全意识不强，实验室人员未按规定持证上岗、参加相关商业保险 |  |  | 0分 |  |  |
|  | 16.劳动保障 | 按规定为员工缴纳养老保险等，覆盖率高 |  |  | 2分 |  |  |
|  |  | 缴纳养老保险比率一般 |  |  | 1分 |  |  |
|  | 17.房租、物业费及水电费收交情况 | 全年按时上交 |  |  | 5分 |  |  |
|  |  | 全年出现二次未及时上交，经催缴后上交的 |  |  | 3分 |  |  |
|  |  | 全年出现三次及以上未及时上交 |  |  | 0分 |  |  |
|  | 18.园区工作配合度 | 积极配合园区各项工作，准时参加园区的各种会议、培训及讲座，准时上交各类报表 |  |  | 6分 |  |  |
|  |  | 能够配合园区工作，基本准时参加园区的各种会议、培训、讲座及上交各类报表 |  |  | 4分 |  |  |
|  |  | 一定程度上配合园区工作，园区的各种会议、培训、讲座出席率一般，不准时上交报表 |  |  | 2分 |  |  |
|  |  | 不参加园区的各种会议、培训及讲座，不上交各类报表 |  |  | 0分 |  |  |
| 五、 加 分 指 标 | 注：符合任一条件的即可按相应分值加分（符合多项人才加分条件的以最高分加分） | 实到注册资金（市外内资）300万元以上的，每增加100万元，加1分（两次考核不重复计算） |  |  | 10分 |  |  |
|  |  | 固定资产投资额在500万元（含）以上的，每增加100万元，加1分 |  |  | 10分 |  |  |
|  |  | 考核期内新认定为高新技术企业的加5分；新认定为嘉兴级专利示范企业的加5分；新认定为桐乡级专利示范企业的加2分；获得其他同等级认定或荣誉的，经评审小组认定后酌情加分 |  |  | 15分 |  |  |
|  |  | 列入“创新嘉兴精英引领计划”的加5分，列入桐乡市级人才项目的加3分。（不重复计分，人才办考核未通过的不得加分） |  |  | 5分 |  |  |
| 七、一票否决指标 | 存在任意一项，则立即终止孵化，限期搬离孵化场地 | 项目不可能继续推进，无替代项目或替代项目不符合入驻要求 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在违法行为，或发生重大安全事故的 |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在环保、安全管理等问题、拒不整改的 |  |  |  |  |  |

附13

桐乡市企业研发经费财政补助管理办法实施细则

第一条 为进一步提高我市企业自主创新能力，鼓励企业开展科技研发活动，规范企业研发经费管理，加快转型升级步伐，根据《中共嘉兴市委嘉兴市人民政府关于印发<嘉兴市全面创新改革试验实施方案>的通知》（嘉委发〔2017〕3号）的有关规定，特制订本实施细则。

第二条 企业研发经费财政补助资金，遵循“公开公正、专款专用”的原则实施管理。

第三条 研发经费（R&D经费）指企业为获得科学与技术新知识，创造性运用科学技术新知识，或实质性改进技术、产品（服务）、工艺而持续进行的具有明确目标的系统性活动而产生的费用，具体范围包括：

（一）人员人工费用。直接从事研发活动人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

（二）直接投入费用。

1、研发活动直接消耗的材料、燃料和动力费用。

2、用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费。

3、用于研发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、维修等费用，以及通过经营租赁方式租入的用于研发活动的仪器、设备租赁费。

（三）折旧费用。用于研发活动的仪器、设备的折旧费。

（四）无形资产摊销。用于研发活动的软件、专利权、非专利技术（包括许可证、专有技术、设计和计算方法等）的摊销费用。

（五）新产品设计费、新工艺规程制定费、新药研制的临床试验费、勘探开发技术的现场试验费。

（六）其他相关费用。与研发活动直接相关的其他费用，如技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、分析、评议、论证、鉴定、评审、评估、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，差旅费、会议费等。此项费用总额不得超过申请财政补助研发经费总额的10%。

第四条 在桐乡市内进行工商登记，具有独立法人，依法纳税，且满足以下条件的科技型中小微企业，可申请企业研发经费财政补助：

（一）企业研发经费须在管理费用科目下设立明细账，有两个或两个以上研发项目的，须对每个项目的研发经费进行单独核算。

（二）申请年度研发经费总额占销售收入总额的比例符合如下要求：

1、销售收入小于5,000万元（含）的企业，比例不低于5%；

2、销售收入在5,000万元至2亿元（含）的企业，比例不低于4%；

3、销售收入在2亿元以上的企业，比例不低于3%。

其中，企业在中国境内发生的研发经费总额占全部研发经费总额的比例不低于60%；

（三）申请年度内未发生重大安全、重大质量事故或严重环境污染等违法行为。

第五条 研发经费申报额以主管税务机关确认过的企业按规定可享受研发费用加计扣除所得税优惠政策的实际研发投入额为依据。规模以上企业销售收入以市统计局提供的数据为依据，规模以下企业销售收入以报送主管税务机关的年度财务报表数据为依据。

第六条 研发经费财政补助申报材料：

（一）桐乡市企业研发经费财政补助申请表（见附表）；

（二）申报年度纳税申报表全套资料；

（三）研发项目管理台账（包括立项文件、项目任务书及其他相关台账资料）。

第七条 市财政每年安排一定额度的企业研发经费财政补助资金，并视公开申报情况给予企业一定比例（10%以内）的研发经费财政补助，单个企业最高补助额不超过20万元。

第八条  企业研发经费财政补助于每年下半年受理申报，具体受理时间市科技局有关申报文件为准。

第九条  企业在申请认定过程中如隐瞒真实情况、提供虚假信息或采取其它方法骗取补助的，一经查实，已补助的费用全数收回，并依法追究其责任。

第十条 本办法由市科技局、市财政局负责解释。

第十一条 本办法自2017年1月1日起执行。

附表：

桐乡市企业研发经费财政补助申请表

申请时间：    年    月    日

单位：万元

| 企业名称 （盖章） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册时间 |  |  | 主管税务机关 |  |  |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 联系人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 销售收入 |  |  |  |  |  |
| 研发经费总额 |  |  |  |  |  |
| 其中：在中国境内发生的研发经费总额 |  |  |  |  |  |
| 研发经费占销售收入的比例 |  |  |  |  |  |
| 镇、街道、开发区初审意见： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

说明：本表及附件材料一式一份，装订成册并盖章。

附14

桐乡市科技型中小微企业贷款实施细则

第一条  为进一步优化我市科技型中小微企业融资环境，强化对企业创新创业的金融支持，确保科技型中小微企业贷款（以下简称“科技贷款”）高效规范运作，根据《桐乡市人民政府关于进一步推动科技创新服务实体经济发展的若干政策意见》（桐政发〔2017〕15号）和《桐乡市中小微企业贷款支持计划》（桐政办发〔2014〕32号），特制定本实施细则。

第二条  市科技金融工作领导小组办公室负责科技贷款项目审查备案和风险补偿报批等工作。

第三条  科技贷款内容包括科技担保贷款、科技信用贷款和专利权质押贷款等，同时积极探索其它融资创新产品，为科技型中小微企业融资提供新途径。

第四条  市财政建立科技贷款风险补偿资金5000万元，用于科技金融贷款风险补偿。科技贷款风险补偿资金由合作银行按照1:1比例配套，在合作银行设立专户，实行专款专用。贷款规模按1:10额度放贷。

第五条  科技贷款服务对象为全市科技型中小微企业（年销售收入在5000万以下），包括各级高新技术企业、创新型企业、科技型中小企业、农业科技企业、专利示范（试点）企业、科创园孵化企业等。建立科技贷款企业名录库，实行动态调整。

第六条  科技担保贷款单户担保额一般不超过100万，科技信用和专利权质押贷款单个企业贷款额一般不超过500万元，超过的按“一事一议”方式研究确定。贷款期限原则上不少于6个月。

第七条  科技担保贷款利率为基准利率上浮不超过10%，科技信用和专利权质押贷款利率为基准利率上浮不超过20%。

第八条  对科技担保贷款中发生风险的，80%由担保机构承担，20%由合作银行承担；对科技信用贷款中发生风险的，由市财政对合作银行补偿损失的50%，风险补偿超出科技贷款风险补偿资金部分由合作银行承担。合作银行对坏账损失贷款实行“账销案存”，保留追诉权。

第九条  市财政对当年新增的科技金融贷款月均贷款余额部分给予合作银行和担保机构各1%的补贴。

第十条  本市科技贷款的合作银行和担保机构由市科技、财政两部门共同确定。

第十一条  本实施细则由市科技局会同财政局、市财政局负责解释，并由市科技局和合作银行负责制定相关操作细则。

第十二条  本实施细则自发布之日起施行，原《桐乡市科技型中小微企业贷款实施细则（试行）》同时废止。

附15

桐乡市科技创新券实施管理办法

第一章　总　则

第一条 为全面实施创新驱动发展战略，贯彻落实党的十八届三中全会关于深化科技体制改革的精神和要求，按照省科技厅、财政厅《关于推广应用创新券 推动“大众创业、万众创新”的若干意见（试行）》，进一步推动政府引导资金最大化用于支持企业科技创新，提升科技对经济增长的贡献率，推动科技创新服务需求方和供给方有效对接，为科技型中小微企业提供更多创新服务，决定实施科技创新券制度。为切实加强创新券管理，充分发挥创新券积极作用，特制订本管理办法。

第二条 科技创新券主要用于鼓励本市企业和创业团队充分利用省级科技创新载体、科研院所等的大型科学仪器设备和科技文献、标准资源，为本市企业提供新产品、新技术研发相关的检测服务、科技查新、技术研发及服务等活动设计发放的，由市科技部门兑现的一种“电子有价证券”。

第三条 科技创新券专项资金来源于省财政科技经费和桐乡市科技专项资金，与实施产业政策、提升企业创新能力和促进全社会研发投入快速增长相结合。科技创新券的使用和管理须遵守国家有关的法律法规和财务规章制度，遵循诚实申请、公正受理、普惠支持、科学管理、公开透明、专款专用、据实列支的原则。

第二章 管理机构与职责

- 设立桐乡市科技创新券实施管理领导小组，为全市科技创新券的主管管理机构。领导小组由市政府科技分管领导任组长，成员由市科技局、财政局、经信局、质监局等相关负责人组成，负责科技创新券的组织领导、政策制定、监督审批，研究确定科技创新券实施过程中的有关重大事项。   
    第五条 市科技创新券管理领导小组下设办公室，办公室设在市科技局，在领导小组的领导下负责科技创新券工作的日常事务，确定年度工作计划及支持重点，拟定和完善科技创新券管理办法及其实施细则，具体办理科技创新券网上申请、发放及兑现材料收集等工作。

第六条 市科技局负责年度科技创新券资金费用预算和科技创新券兑现工作，市财政局负责科技创新券发放监督检查及年度绩效评价工作。

第三章 支持对象与资金来源

第七条 凡在本市注册并在本市纳税的具备企业法人资格的，有产品技术开发、创新活动的企业。
    第八条 支持的企业须具有健全的财务机构，财务管理规范，无不良诚信记录。

第九条 科技创新券专项资金来源于省财政科技经费和桐乡市科技专项资金。

第四章 使用范围及形式

第十条 科技创新券限用于第二条规定的企业新产品、新技术研发过程中共享使用服务机构的大型科学仪器设施和科技文献、标准资源，为企业提供新产品、新技术研发相关的检测服务、科技查新、技术服务等活动(国家法律法规规定的强制检测除外)。

第十一条 科技创新券采取无偿资助方式支持企业科技创新。

第十二条 科技创新券采取电子券形式，有效期为1年。

第十三条 科技创新券仅限于申领企业自己使用，不得转让、买卖。

第五章 申请与发放程序

第十四条 科技创新券的发放采取网上申请。企业首次申请科技创新券，需要进行资格认定，在浙江省创新云平台创新券申请界面，完善实名认证信息，提供企业营业证照、法人代表身份证扫描件等证明材料，由市科技局在创新券管理界面，进行资格审核，经审核通过后，企业即可获得创新券使用资格。

第十五条 科技创新券实行自主申领。一般企业年度最高不超过3万元，科技型企业年度最高不超过5万元，同一企业一次性申领不超过3万元，全市年发放总额控制在500万元以内。

第六章 使用管理

第十六条 企业可在云平台“创新地图”在线预约所需的服务，创新载体可进行查看并予以回复。双方达成协议后即可登陆云平台创新券服务系统，下载服务合同模板并签订合同。企业上传服务合同，进行创新券使用的申请，经市科技局审核后，即可将创新券支付给对应创新载体。通过线下完成预约服务的企业须在申请使用创新券时，通过检索功能找到对应的载体及服务。系统中确认收到创新券并完成服务后，创新载体需对该次服务进行记录，作为科技创新券兑现依据。

第十七条 服务机构为省级创新载体的，需使用系统分配的账号从科技云平台首页登陆，完善载体简介、服务名称、收费标准、联系方式等信息（具体由省科技厅组织）。服务机构为非省级和外省市创新载体的，需要具备相应检测资质，在云平台首页“地方载体申报用户”界面注册，完善载体简介、服务名称、收费标准、联系方式等信息，并上传营业证照、相关检测资质等材料，经市科技局审核通过后，才可获得提供服务资格。

第十八条 企业持券与服务机构开展具体合作后所发生的费用，如属共享使用服务机构的大型科学仪器设施和科技文献、标准资源，为企业提供新产品、新技术研发相关的检测服务、科技查新服务等活动的，由科技创新券直接抵用50%，同一企业一年内抵用不得超过其最高额度。

第十九条 企业持科技创新券抵用时，自筹配套资金不低于50%，并由服务机构开具相关财务凭证，用于服务机构兑现科技创新券时使用。

第七章 兑换管理

第二十条 市科技局是负责科技创新券兑现的主管部门。原则上每年两次，分别为当年10月和次年3月，由市科技创新券管理领导小组办公室组织科技创新券审核兑现活动，遇特殊情况报请市科技创新券管理领导小组商定。

第二十一条 市科技局根据电子创新券的使用记录对各服务机构提交的兑现材料进行审核。

使用载体兑现券的，审核通过后，由服务机构须开具科技创新券等值金额发票或行政事业单位收据（发票或收据抬头：桐乡市科学技术局），并填写桐乡市科技创新券兑现申请表(附表2)至市科技局，市科技局将科技创新券等值资金直接汇入服务机构的银行账户。

使用企业兑现券的，审核通过后，由企业按支付费用的50%金额开具收款凭证，并填写桐乡市科技创新券兑现申请表(附表1)至市科技局，市科技局将补助资金直接拨付给企业。

第二十二条 科技创新券兑现受理期间，企业和服务机构须将兑现申请材料于当年10月15日和次年1月31日前递交至桐乡市科技创新券管理领导小组办公室，作为桐乡市科技创新券兑现结算的依据。科技创新券兑现申请材料内容包括《兑现申请表》一式两份、技术服务合同复印件、50%企业自付资金发票（收据）复印件、科技创新券等值资金发票（收据）原件，逾期视为放弃兑现。

第二十三条 市科技创新券实施管理领导小组办公室汇总兑现材料，选择不低于10%的企业进行抽查。相关工作人员应当对相关信息保守秘密。

第八章　监督与绩效考核

第二十四条 对转让、兜售、赠送或变相虚假使用科技创新券的企业，一经发现，由市科技创新券管理领导小组注销其科技创新券，追回其通过不合理手段获取的资金，在三年内不再给予市级的各类资金支持。

第二十五条 市财经局会同相关主管部门对科技创新券使用情况进行绩效评价，绩效考核为优秀的企业可以在下一期科技创新券发放工作中继续优先支持。

第九章　附则

第二十六条　本办法自发布之日起试行，原《桐乡市科技创新券实施管理办法（试行）》桐科〔2015〕22号废止。

第二十七条  本办法由市科技局、市财政局负责解释。

附表1：

桐乡市科技创新券兑现申请表（服务机构用）

年　　 月　　　日

| 单位名称 （与收据一致） |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行账户信息 |  | 账户名： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开户行： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 账 号： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 序号 | 合作项目名称 | 企业名称 | 合同或协议金额（元） |  |  |  | 科技 创新券 |  |
|  |  |  | 总金额 | 企业自付资金 |  | 科技创新券抵用金额 | 编号 | 面额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表2：

桐乡市科技创新券兑现申请表（企业用）

年　　 月　　　日

| 单位名称 （与收据一致） |  | （加盖公章） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 银行账户信息 |  | 账户名： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 开户行： |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 账 号： |  |  |  |  |  |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |  | 邮箱 |  |  |  |
| 序号 | 合作项目名称 | 服务机构名称 | 合同或协议金额（元） |  |  |  | 科技 创新券 |  |
|  |  |  | 总金额 | 自付资金 |  | 科技创新券抵用金额 | 编号 | 面额 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市政府办（法制办）、发改局、经信局、统计局、审计局。

桐乡市科学技术局办公室                2017年6月1日印发